Приложение 1

Утверждено

Республиканской комиссией Кыргызской Республики по переписи населения и жилищного фонда 2020 года

от «\_11\_»\_\_июля\_2018г. №\_16-70\_\_

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**реализации мероприятий по подготовке и проведению**

**переписи населения и жилищного фонда 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий, работ** | **Сроки исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Организация работы по уточнению административно-территориальных границ населенных пунктов, упорядочение в них названий улиц и жилищных массивов, нумерации домовладений и квартир, обеспечение определения и нумерации жилых домов в строящихся кварталах, жилищных массивах | до 1 сентября 2018 г. | Органы местного самоуправления (по согласованию),  местные государственные администрации, полномочные представители ПКР в областях,  Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов административно-территориального устройства и географических названий при ПКР |
| 2 | Обеспечение территориальных органов государственной статистики помещениями, средствами связи, мебелью и инвентарем для размещения персонала, занятого подготовкой и проведением переписи населения и жилищного фонда, приемкой и проверкой материалов переписи | до 1 ноября 2018 г. |
| 3 | Обеспечение наличия номерных знаков и табличек с названиями улиц в населенных пунктах | до 31 декабря  2019 г. |
| 4 | Составление схемы планов населенных пунктов в масштабе 1:5000 за счет средств местных бюджетов и обеспечение ими органов государственной статистики в количестве трех экземпляров при содействии Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики | до 1 января 2019 г. |
| 5 | Составление списков жилых домов и жилых помещений в городах, поселках городского типа и селах | март-апрель 2019 г. |
| 6 | Разработка и утверждение организационного плана проведения переписи населения и жилищного фонда 2020 года | май–сентябрь 2019 г. |
| 7 | Проведение разъяснительной работы среди населения о целях и значении переписи населения и жилищного фонда | октябрь 2019г. – март 2020г. |
| 8 | Утверждение состава привлекаемого переписного персонала переписи населения и жилищного фонда по согласованию с территориальными органами государственной статистики, и выдача им удостоверения установленного образца[[1]](#footnote-1) | до 1 марта  2020г. |
| 9 | Выделение переписному персоналу на период подготовки и проведения переписи населения и жилищного фонда соответствующих охраняемых помещений, оборудованных мебелью, инвентарем и телефонной связью, автотранспорта – по согласованию с территориальными органами государственной статистики | до 1 февраля 2020г. |
| 10 | Обеспечение бесплатного проезда переписного персонала на всех видах городского транспорта и автобусах и внутрирайонных пригородных маршрутов по предъявлении удостоверений установленного образца | с 23 марта по  1 апреля 2020г. |
| 11 | Приостановить переименование населенных пунктов и улиц (мораторий) | с 1 сентября 2017 г. по 31 декабря 2020г. | Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов административно-территориального устройства и географических названий при ПКР, ОМСУ (по согласованию) |
| 12 | Выделение средств переписному персоналу, занятому подготовкой и проведением переписи населения и жилищного фонда (расходы за электроэнергию, связь, аренду помещений, транспортные и коммунальные услуги и др.), согласно представленным сметам расходов и расчетам территориальных органов государственной статистики | ежегодно с 2018 по 2020гг. | ОМСУ (по согласованию) |
| 13 | Предоставление в НСК КР необходимой информации из базы данных по жилищному фонду и Единого государственного реестра населения | 2018-2020гг. | ГРС |
| 14 | Предоставление НСК КР доступа к ГИС-системам адресного регистра (Darek.kg) | 2018-2020гг. |
| 15 | Предоставление в НСК КР кандидатур ответственных лиц, которые будут координировать работу по подготовке и проведению переписи населения и жилищного фонда в министерствах и ведомствах | до 1 ноября 2018г. | МВД, ГШ ВС (по согласованию), ГКНБ, ГСИН, ГПС, МИД, МТСР, МЗ, ФПК (по согласованию), посольства, представительства, консульства,  и другие министерства, госкомитеты, административные ведомства, организации и учреждении, имеющие закрытые объекты |
| 16 | Создание центральных комиссий по переписи населения и жилищного фонда 2020 года | декабрь 2018г. | МВД, ГШ ВС (по согласованию), ГКНБ, ГСИН, ГПС и другие министерства, госкомитеты, административные ведомства, организации и учреждении, имеющие закрытые объекты |
| 17 | Составление списков жилых домов и жилых помещений в учреждениях, имеющих закрытые объекты | апрель-май 2019г. |
| 18 | Разработка организационного плана проведения переписи населения и жилищного фонда 2020 года в учреждениях, имеющих закрытые объекты | июнь-сентябрь 2019г. |
| 19 | Утверждение, по согласованию с территориальными органами государственной статистики, состава привлекаемого переписного персонала к подготовке и проведению переписи населения и жилищного фонда в учреждениях, имеющих закрытые объекты, и выдача им удостоверений установленного образца | февраль  2020г. |
| 20 | Проведение подготовительных работ по переписи населения и жилищного фонда 2020 года граждан Кыргызской Республики, выехавших в длительные служебные командировки (на 1 год и более) для работы в дипломатических, торговых и других представительствах Кыргызской Республики за границей, а также проживающих с ними членов их домохозяйств, в порядке и сроки, установленные НСК | с 1 сентября 2019г. по 1 февраля 2020 г.  (график) | МИД, посольства, представительства и консульства |
| 21 | Подготовка к проведению переписи лиц, находящихся на излечении в больницах, на отдыхе в санаториях, пансионатах и домах отдыха (кроме одно – и двухдневных), матерей и детей, находящихся в родильных домах, домах матери и ребенка, детей в школах-интернатах и детских домах, а также лиц, проживающих в домах – интернатах для временного пребывания лиц с ограниченными возможностями здоровья, домах для престарелых, гостиницах и подобных учреждениях в порядке и сроки, установленные НСК КР | апрель 2019г. – март 2020г.  (график) | МТСР, МЗ, МОН, ФПК (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) |
| 22 | **Проведение переписи населения и жилищного фонда 2020 года** | **с 23 марта по 1 апреля**  **2020гг.** | НСК (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), государственные администрации, полномочные представители ПКР в областях и другие госорганы |
| 23 | Разработка общереспубликанского классификатора занятий и Государственного классификатора информации о населении | до 1 ноября 2018 г. | МТСР, НСК (по согласованию), МОН, ГРС |
| 24 | Обеспечение пожарной безопасности и бесперебойного электрического снабжения помещений переписных подразделений в период подготовки и проведения переписи населения и жилищного фонда КР | в течении 2019-2020гг. | МЧС, ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (по согласованию) |
| 25 | Обеспечение безопасности лиц, привлеченных к проведению переписи, охраны помещений, отведенных для переписи, сопровождений автотранспорта при перевозке материалов переписи и совместно с органами госстатистики принятие мер административного воздействия к лицам, уклоняющимся от дачи необходимых сведений или препятствующим допуску на территорию предприятий, организаций | март – апрель 2020г. | МВД |
| 26 | Ежегодно предусматривать в республиканском бюджете на 2019-2023 годы целевое выделение средств на финансирование всех мероприятий, переписи населения и жилищного фонда, включая выделение средств для содержания дополнительной численности работников | 2019-2023гг. | МФ |
| 27 | Разработать План действий межведомственной рабочей группы по обеспечению применения современных информационных технологий при подготовке и проведении переписи населения и жилищного фонда 2020 года в рамках Программы цифровой трансформации Кыргызской Республики «Таза Коом» | до 15 августа 2018г. | НСК (по согласованию), ГКИТС, ГРС |
| 28 | Разработать совместно с НСК КР график освещения хода подготовки переписи и предоставить перечень услуг на платной основе | до  1 октября 2018г. | ОТРК (по согласованию), ЭлТР, редакция газеты «Эркин Тоо», издательские дома «Кыргыз Туусу» и «Слово Кыргызстана», региональные СМИ и ТВ |
| 29 | Широкое освещение хода подготовки и проведения переписи населения и жилищного фонда, введение специальных рубрик и обеспечение на постоянной основе подготовки передач с участием работников статорганов республики, полномочных представителей ПКР в областях, глав местных госадминистраций и органов МСУ | октябрь 2019г. – март 2020г. |
| 30 | Проведение массово-разъяснительной работы о целях и задачах переписи населения и жилищного фонда среди населения в подведомственных учреждениях и заведениях | октябрь 2019г. – март 2020г. | МОН, МЗ, Госкомиссия по делам религий при Президенте КР (по согласованию) |
| 31 | Проведение классных часов в школах о целях и задачах переписи населения и жилищного фонда 2020 года | февраль-март 2020г. | МОН, НСК (по сгласованию) |
| 32 | Проведение заседаний «круглого стола» по вопросу оказания в Кыргызской Республике финансовой, технической помощи в подготовке и проведении переписи населения и жилищного фонда с участием международных организаций и стран-доноров | до 1 ноября 2018г. | МЭ, МФ, МИД, НСК (по согласованию) |
| 33 | Представить проект вопросника по переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2020 года | ноябрь 2018г. -  январь 2019г. | НСК (по согласованию) |
| 34 | Предоставить информацию о проведении пилотной переписи населения и жилищного фонда 2019 года | январь 2020г. |
| 35 | Подведение итогов переписи населения и жилищ-ного фонда Кыргызской Республики 2020 года | январь – февраль 2021г. |
|  |  |  |  |

**Список сокращений:**

|  |  |
| --- | --- |
| ПКР | Правительство Кыргызской Республики |
| НСК | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
| ОМСУ | Органы местного самоуправления |
| ГИС | Географическая информационная система |
| МВД | Министертсво внутренних дел Кыргызской Республики |
| ГШ ВС | Генеральный штаб Вооруженных сил Кыргызской Республики |
| ГКНБ | Государственный комитет Национальной безопасности Кыргызской Республики |
| ГСИН | Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГПС | Государственная пограничная служба Кыргызской Республики |
| МИД | Министерство иностранных дел Кыргызской Республики |
| МТСР | Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики |
| МЗ | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| ФПК | Федерация профсоюзов Кыргызстана |
| МЧС | Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |
| МФ | Министерство финансов Кыргызской Республики |
| ГКИТС | Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики |
| ГРС | Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГАМСУМО | Государственное агенстство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР |
| ОТРК | Общественная телерадиовещательная корпорация |
| ЭлТР | Телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики «Общественное телевидение – ЭлТР» |
| МОН | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
| МЭ | Министерство экономики Кыргызской Республики |

1. Привлечение работников, ранее участвовавших в предыдущих переписях, работников айыл окмоту и жилищных комитетов, учреждений и организаций, учителей школ, преподавателей, студентов и учащихся ВУЗов, а также незанятое трудоспособное население [↑](#footnote-ref-1)